* الافراد

يوسف وهبه

يوسف النزلاوي

محمد ايهاب

احمد علام

تقي حمدي

* فكره المشروع

عمل حملة تسويقية لشركة اجهزة الكترونية وموزع معتمد لاجهزة تحليل البان

* خطه العمل

البدايه بإنشاء

(buyer persona)

ثم كتابه

(content)

وبعدها عمل صفحه علي الفيس بوك و الانستغرام

والبدايه في انشاء

(reels)

* دور كل متدرب

يوسف وهبه / يوسف النزلاوي / تقي حمدي

كتابه

(content)

وإعلانات

محمد ايهاب / احمد علام

انشاء كل ما يخص

( design\ graphic(

* الجدول الزمني

3 شهور

Content strategy & posts اول شهر ---

Campaign for new product تاني شهر ---

ads تالت شهر ---